## 一覧
No. | 画面ID | 画面名 | 画面種別 | ステータス | 内容 | リンク | 対応 | 設計書 修正有無 | ソース 修正有無 | 優先度 | 対応内容 | 完了日
1 | G011010 | ログインID/パスワード入力画面 | メイン | その他の確認 | お知らせや、問い合わせの欄は必要ない？ | No.1 | × |  |  |  | ー
2 | G011010 | ログインID/パスワード入力画面 | メイン | 設計書と差異 | 項目定義の入力文字種で半角となっているが、全角入力可能でログインも可能 入力チェックに記載なしだが、画面概要でIDとパスワードに誤りがある場合、エラーメッセージを表示するとなっている | No.2 | 〇 | × | 〇 | 高 | [不具合] IMEモードOFF
3 | G021010 | トップ画面 | メイン | 設計書と差異 | 各コンテンツの文言が設計書と異なる 画面一覧を確認したら、WEB画面側と同じ内容だった。 画面一覧の名前を使用したものと思われる。 トップ画面の画面設計書と画面一覧・画面遷移で表示されている項目の名称が異なっている どちらの設計書が正しいのか | No.3 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備] 画面一覧で統一されているのでOKではないか 是枝さんに確認 2025/4/17 実装が正。
4 | G021010 | トップ画面 | メイン | 仕様確認 | 項目定義に書かれている「目標値（営業：部門別）」の備考で【・クリックして目標値（営業：営業別）検索画面へ遷移する】となっているが これは【目標値（営業：部門別）】の誤記と思う | No.4 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備]
5 | G021010 | トップ画面 | メイン | その他の確認 | ログインしているユーザ―のシステムユーザーグループを変更した場合、一度ログアウトしないと表示される内容は変わらないが動きはこれでよい？ | No.5 | × |  |  |  | ー |  |  | 画面ID | 画面名 | 画面種別 | ステータス | 対応
6 | G021010 | トップ画面 | メイン | 仕様確認 | アクション定義に書かれている「目標値（営業：部門別）」の処理内容で【目標値（営業：売上部門／月別）検索画面へ遷移する】となっているが これは【目標値（営業：部門別）検索画面へ遷移する】の誤記と思う | No.6 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備] |  |  | G011010 | ログインID/パスワード入力画面 | メイン | 設計書と差異 | 〇
7 | G101010 | ユーザー設定検索画面 | メイン | 設計書と差異 | 新規登録ボタンの名称がWEB画面と設計書で異なる 設計書⇒新規登録 WEB画面⇒新規作成 ただし、設計書の中でも混在している。 レイアウト・項目定義・画面状態 ⇒ 新規登録 アクション定義⇒新規作成 | No.7 | ？ |  |  |  | 身上に合わせる → 再確認 |  |  | G021010 | トップ画面 | モーダル | 仕様確認 | ×
8 | G101010 | ユーザー設定検索画面 | メイン | 設計書と差異 | 初期表示では、［所属組織およびその配下の組織に所属しているユーザーを表示］となっているがすべての組織が表示されているように見える | No.8 | 〇 | × | 〇 | 高 | [不具合] | 2025-04-17 |  | G041010 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）検索画面 |  | その他の確認 | ？
9 | G101010 | ユーザー設定検索画面 | メイン | 仕様確認 | 検索条件：組織IDの組織検索モーダルを使用した場合、ユーザーＩＤの入力がクリアされる。 組織検索モーダルでは組織の情報しか取得していないのになぜユーザーIDをクリアする？ 検索条件：ユーザーIDの従業員検索モーダルについては、従業員情報とそれに紐づく組織情報を取得しているため検索条件：ユーザーID・組織IDをセットしている。 | No.9 | × |  |  |  | 身上の動きを確認 2024/04/09_inoue 身上も同じを動きをしたことを確認 |  |  | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード
10 | G101010 | ユーザー設定検索画面 | メイン | 仕様確認 | 設計書上だと検索結果の枠をスクロールみたいになっているが、WEB画面ではヘッダーとフッターの間をスクロールとなっているがこれでよいか？ スクロールした場合に新規作成のボタンが見えなくなる | No.10 | 〇 | × | 〇 | 高 | 是枝さんに確認 2024/04/10_inoue 是枝さんに確認、ここの画面はこのままでもいいが他の画面は修正してほしい 2025/4/16 [不具合] 横展開での対応をお願いします。 |  | 修正対象の画面： 1. G101010_ユーザー設定_検索画面 ： ２０レコード ２．G101010_ユーザー設定_検索画面 ： １５レコード 3. G042010_目標値（営業_売上部門クォーター別）検索画面 ： １５レコード 4. G043010_目標値（営業_BUクォーター別）検索画面 ： １５レコード 5. G044010_目標値（営業_拠点クォーター別）検索画面 ： １５レコード 6. G041010_目標値（営業_営業部門クォーター別）検索画面 ： １５レコード 7. G071010_報告管理画面 ： ２０レコード 8. G052010_（報告対象データ作成： ２０レコード 10. G061010_サマリー表画面（メイン）： 各表にスクロールつける。帳票レイアウトをベースに 1１. G051010_営業部門商況報告書画面（メイン））： 各表にスクロールつける。帳票レイアウトをベースに 12. G053010_（前月差異登録） ： 各表、１0レコード 13. G054010_（悪化原因登録） ： 各表、１0レコード 14. G056010_（大型案件登録） ： 各表、１0レコード | G043010 | 目標値（営業：BU/クォーター別）検索画面
11 | G101010 | ユーザー設定検索画面 | メイン | 設計書と差異 | 検索条件：ユーザーIDについて設計書上では虫眼鏡アイコンとなっているがWEB画面では人型アイコンとなっているこれでよいか？ | No.11 | × |  |  |  | 身上に合わせるためこれでOK |  |  | G043020 | 目標値（営業：BU/クォーター別）アップロード画面
12 | G101010 | ユーザー設定検索画面 | メイン | 設計書と差異 | 検索条件：所属時点日付の入力エラーメッセージが設計書とWEB画面で異なる 設計書 ⇒ WEB画面 「所属時点日付は必須入力です」⇒「入力してください」 | No.12 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合＋仕様変更] プログラム修正 ※横展開 他の画面でも統一がとれていないため、左記のように対応をお願いします。 2025/4/17 →不具合の対応が完了 |  |  | G044010 | 目標値（営業：拠点/クォーター別）検索画面
13 | G101010 | ユーザー設定検索画面 | メイン | 仕様確認 | 戻るボタンの配置で「画面共通の設計書」だとサブ機能なしの場合だと中央に表示するようになっているが「個別の画面設計書」だとも左寄となっている。 左寄せでよいか | No.13 | 〇 | 〇 | 〇 | 低 | [不具合＋仕様変更] 戻るボタンは全部左寄せに統一 中央に表示されている戻るボタンがある場合は、左寄せに修正をお願いします。 2025/4/17 →不具合の対応が完了 |  |  | G044020 | 目標値（営業：拠点/クォーター別）アップロード画面
14 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 | メイン | 仕様確認 | 項目定義で「項目名：ユーザーID」のI/Oが画面からの入力なしとなっているが、更新と登録の両方まとめているため画面からの登録もあるため、設計書の誤記と思う | No.14 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備] |  |  | G042010 | 目標値（営業：売上部門/クォーター別）検索画面
15 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 | メイン | 設計書と差異 | 更新・登録処理を行った際に「予期せぬエラーが発生しました。」となる場合がある データ登録時には「java.lang.NullPointerException: null」となっている。更新処理に流れているように見える データ更新時には「Cause: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: 重複したキー値は一意性制約"belong_pkc"違反となります」となっている。登録処理に流れているように見える | No.15 | ？ |  |  |  | MSRで再現性を確認。データの不整合の可能性も。 |  |  | G042020 | 目標値（営業：売上部門/クォーター別）アップロード画面
16 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 | メイン | 設計書と差異 | 新規登録の場合 入力必須チェック時の入力エラーメッセージが設計書とWEB画面で異なる 設計書 ⇒ WEB画面 「入力してください」⇒「所属時点日付は必須入力です」 | No.16 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備] No.12とも関連 設計書修正。※横展開 |  |  | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン）
17 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 | メイン | その他の確認 | 入力チェック 「項目名：ユーザーID」 に禁則文字チェックが入っているが不要ではないか？ | No.17 | × |  |  |  | 設計書通りなのでOK |  |  | G052010 | 営業部門商況報告書画面（報告対象データ作成）
18 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 | メイン | 設計書と差異 | 新規登録の場合 ■「項目名：氏名」だけに禁則文字を入力し、他の項目はすべて正常の場合、登録処理が実行される。 ■「項目名：ユーザーID」に禁則文字を入力した場合のみ「項目名：氏名」の禁則文字チェックが実施された。 ■「項目名：ユーザーID」に禁則文字を入力した場合で「項目名：氏名」に［テストユーザー］を入力、チェックOKのはずの文字が禁則文字チェックエラーとなった。 | No.18 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合] | 2025-04-17 |  | G053010 | 営業部門商況報告書画面（先月差異登録）
19 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 |  | 設計書と差異 | 新規登録の場合 ■「項目名：メールアドレス」メールアドレスチェックでエラーとなった場合のエラーメッセージの出力方法が他と異なる ・エラー時の項目色が黄色になっている。（他の項目は変わっていない） ・項目押下後に項目外を押下した場合に、ツールチップとは別のエラーメッセージが画面上部に表示される | No.19 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合] JavaScriptでのバリデーションチェックを外す | 2025-04-17 |  | G054010 | 営業部門商況報告書画面（悪化要因登録）
20 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 |  | 設計書と差異 | 編集の場合 入力必須チェック時の入力エラーメッセージが設計書とWEB画面で異なる 設計書 ⇒ WEB画面 「入力してください」⇒「所属時点日付は必須入力です」 | No.20 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備] No16と同じ |  |  | G055010 | 営業部門商況報告書画面（拠点別取組み登録）
21 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 |  | 設計書と差異 | 新規登録・編集の場合 ■「項目名：ユーザーID」「項目名：氏名」 入力文字数のチェックがある項目で文言が設計書と異なる 設計書 ⇒ WEB画面 「ユーザーIDは16文字以内で入力してください」 ⇒ 「ユーザーIDは16文字以下で入力してください」 | No.21 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備] 設計書修正 正 「ユーザーIDは16文字以下で入力してください」 |  |  | G056010 | 営業部門商況報告書画面（大型案件登録）
22 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 |  | 仕様確認 | 新規登録・編集の場合 ■「項目名：ユーザーID」「項目名：氏名」 入力文字数チェックの文字数が基本設計書と詳細設計書で異なる。WEB画面については基本設計の内容で実装がされている 基本設計：ユーザーID ⇒ １６ 文字 詳細設計：ユーザーID ⇒ ８ 文字 基本設計：氏名 ⇒ １２８ 文字 詳細設計：氏名 ⇒ ５０ 文字 | No.22 | 〇 | 〇 | 〇 | 中 | [設計書不備＋不具合] 詳細設計の内容でプログラムを修正 基本設計も修正 2025/4/17 →詳細設計を修正すればいいです。 |  |  | G057010 | 営業部門商況報告書画面（注力案件登録）
23 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 |  | 設計書と差異 | 新規登録・編集の場合 ■「項目名：メールアドレス」設計書には入力文字数チェックが存在していないのに、WEB画面には実装されている。 | No.23 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備] 設計書に追記 |  |  | G058010 | 営業部門商況報告書画面（部門活動状況登録）
24 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 |  | 設計書と差異 | 編集の場合 ■「項目名：氏名」に禁則文字を入力し、他の項目はすべて正常の場合、登録処理が実行される。 禁則文字のチェックが実施されていない | No.24 | × |  |  |  | 保留 |  |  | G061010 | サマリー表画面（メイン）
25 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 |  | 設計書と差異 | 編集の場合 ■「項目名：メールアドレス」メールアドレスチェックでエラーとなった場合のエラーメッセージの出力方法が他と異なる ・エラー時の項目色が黄色になっている。（他の項目は変わっていない） ・項目押下後に項目外を押下した場合に、ツールチップとは別のエラーメッセージが画面上部に表示される | No.25 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合] No.19の修正で直るはず | 2025-04-17 |  | G062010 | サマリー表画面（総括活動状況登録：左）
26 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 |  | 設計書と差異 | 新規登録・編集の場合 ■「項目名：所属組織ID」全角文字を入力した場合に登録ボタンの押下前にチェックが実施され、項目の背景色が黄色となり項目の上部にメッセージが出力されている 設計書にはチェックは存在していない | No.26 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合] JavaScriptでのバリデーションチェックを外す | 2025-04-17 |  | G062010 | サマリー表画面（総括活動状況登録：右）
27 | G101020 | ユーザー設定詳細画面 |  | 設計書と差異 | 編集の場合 ■「項目名：所属発令日」日付以外を入力した際に、 HTTP ERROR 500 となりEdgeのエラー画面が表示される。 | No.27 | 〇 | × | 〇 | 高 | [不具合] | 2025-04-17 |  | G071010 | 報告管理画面
28 | G101010 | ユーザー設定検索画面 |  | 設計書と差異 | 「検索条件：ユーザーID」「検索条件：組織ID」「検索条件：所属時点日付」 に設計書に存在しないエラーチェックが存在している 「検索条件：ユーザーID」・「検索条件：組織ID」 ⇒ 半角英数チェック 「検索条件：所属時点日付」 ⇒ 日付フォーマット | No.28 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備] |  |  | G072010 | 新規作成報告書選択画面
29 | G041010 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）検索画面 |  | 仕様確認 | 戻るボタンの配置で「画面共通の設計書」だとサブ機能なしの場合だと中央に表示するようになっているが「個別の画面設計書」だと左寄となっている。 左寄せでよいか | No.29 | 〇 | 〇 | 〇 | 低 | [不具合＋仕様変更]※横展開 No.13とも関連 設計書修正。戻るボタンは左に統一 2025/4/17 →不具合の対応が完了 |  |  | G081010 | 月次確定（営業）_検索画面
30 | G041010 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）検索画面 |  | 設計書と差異 | 「検索条件：対象年度」「検索条件：営業部門」が設計書上だと右寄せだが、WEB画面だと左寄せとなっている | No.30 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備]※横展開 I/Oも見直し |  |  | G081020 | 月次確定（営業）_詳細画面
31 | G041010 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）検索画面 |  | 設計書と差異 | 「検索条件：対象年度」「検索条件：営業部門」に設計書に存在しないエラーチェックが存在している 「検索条件：対象年度」「検索条件：営業部門」⇒ 半角英数チェック 「検索条件：対象年度」 ⇒ 文字数チェック・必須入力チェック | No.31 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備]※横展開 |  |  | G101010 | ユーザー設定検索画面
32 | G041010 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）検索画面 |  | 設計書と差異 | 一覧表の「下段：総利益/受注高」について 現在は小数点第三位四捨五入となっているがよいか？ 設計書上は小数点第二位四捨五入となっている。 | No.32 | 〇 | 〇 | 〇 | 高 | [不具合]※横展開 計算後の表記する値が小数1桁まで表示 例 30/130＝0.2307・・・ ％にすると、23.07・・・％なので、23.1％と表示 設計書の誤字修正。「少数」→「小数」 |  | ダウンロードファイルの形式かつ、その中の値の形式は、部門の皆さん、是枝さんなどの業務する人に定義してもらいました。 -＞ ダウンロードファイルでの、金額の数値かつ、パーセント数値の形式と合致するために、開発者がWEB画面でこのようにしました。 ーー＞ 設計書と違いが発生したのがこちらの悪いですが、 WEB画面で修正すると、WEB画面とダウンロードファイルで表示する値が異なります。よろしいでしょうか？ → 2025/4/17 MSR 確認します。 | G101020 | ユーザー設定詳細画面
33 | G041010 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）検索画面 |  | 設計書と差異 | ダウンロードファイル「営業目標値(営業部門_クォーター).xlsx」でフリーで入力できる箇所にロックが掛かっている箇所が存在している。 | No.33 | 〇 | × | 〇 | 高 | [不具合]※横展開 テンプレートの修正もしくは、ロジックの修正 |  | コード修正する | G901010 | 従業員検索画面
34 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | アプロード後にログファイルリンクが表示されない。 エラーがある場合、アラームファイルリンクは表示される。 | No.34 |  |  |  |  | → 是枝さんに確認※横展開 |  |  | G902010 | 組織検索画面
35 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 仕様確認 | エラーがある場合、アラームファイルリンクは表示される。 その後、アラームファイルリンクを押下してもプログレスバーを想定しているところはずっと表示されたまま。 確認ボタンを押下するまで表示されているがこれでよいか？ | No.35 | × |  |  |  | 問題なし |  |  | G903010 | BU検索画面
36 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 仕様確認 | アラームファイルの出力内容についてどこかで決めているか？ ファイル名称はこれでよいか？ エラーチェックは１件ごとに出力でよいか？ | No.36 | ？ | × | 〇 | 高 | [不具合]※横展開 エラーは1ファイルで出力してください。 ファイル内容の行数が出力されていないので、行数を出力してください。 |  | 現状処理：エラーとなるレコード以降のレコードに対して処理を終了します。
37 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | エラー時に画面にメッセージが表示されていない。設計書には画面に「登録に失敗しました。」と表示するようになっている。 | No.37 | 〇 | 〇 | × | 高 | [不具合]※横展開 |  | 「 処理中に他画面に遷移した場合も処理は続行される」の要求を対応するために、非同期型の処理を使用しています。 設計するときには、この点に対する配慮が不足でした。 ーー＞ 設計書をエラー時にメッセージを非表示することに修正するのが、OKです
38 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | アラームファイルリンクの文字は右寄せとなっているが、WEB画面は左寄せとなっている。 | No.38 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備]※横展開 左寄せが正しい。
39 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | ■実行前チェック Excel形式以外のファイルを選択した場合の実行タイミングが異なる 設計書：ファイル選択ボタン押下後 WEB画面：実行ボタン押下後 | No.39 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書不備]※横展開 実装を正として設計書修正
40 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | ■行ごとのフォーマットチェック 必須チェックが実施されていないように見える | No.40 | ？ | × | 〇 | 高 | [不具合]※横展開 実装不備と思われる。設計書の日本語が少し難しい表現をしているので、理解できない場合は連絡ください。 |  | １．空欄の行に処理を終了する。前の正常レコードが登録できる。その行の以降、エラーとなるレコードかつ正常レコードが登録されない。エラー場合、アラームファイルに出力しない。正しいですか？ ２．必須セルにデータ欠如の場合、そのデータ欠如の行に対するエラー内容をアラームファイルに出力する。その行の前後のレコードが登録されない。正しいですか？ ３．必須セルにデータ欠如の場合、そのデータ欠如の行に対するエラー内容をアラームファイルに出力しない + 前の正常レコードが登録される。 + あとの正常のレコードが登録されない。 + あとのエラーのレコードにアラームファイルに出力しない。 ー＞ 正しいですか？
41 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | ■妥当性チェック 対象年度が全角の場合のエラーメッセージが設計書と異なる 設計書：「対象年度は４桁の数字で指定してください」 WEB画面：「対象年度 の対象年度は４桁の数字で指定してください」 | No.41 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合]※横展開 → 横展開を実施した | 2025-04-18
42 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | ■妥当性チェック 対象年度が1950未満の場合のエラーメッセージが設計書と異なる 設計書：「対象年度は1950以上かつ2100以下で指定してください」 WEB画面：「対象年度 対象年度は1950以上かつ2100以下で指定してください」 | No.42 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合]※横展開 → 横展開を実施した | 2025-04-18
43 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | ■妥当性チェック 営業部門IDが存在しない場合のエラーメッセージが設計書と異なる 設計書：「営業部門IDが営業部門として組織マスターに登録されていません」 WEB画面：「営業部門ID 営業部門IDが営業部門として組織マスターに登録されていません」 | No.43 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合]※横展開 → 横展開を実施した | 2025-04-18
44 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | ■妥当性チェック 営業部門IDが範囲外の場合のエラーメッセージが設計書と異なる 設計書：「営業部門IDに担当範囲外の組織が指定されています」 WEB画面：「営業部門ID 営業部門IDに担当範囲外の組織が指定されています」 | No.44 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合]※横展開 → 横展開を実施した | 2025-04-18
45 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | ■妥当性チェック 総利益：1Q～4Qが整数あるいは少数第一位までの数値でない場合のエラーメッセージが設計書と異なる 設計書：「総利益は少数第一位までの半角数値で指定してください」 WEB画面：「1Q_総利益 総利益は少数第一位までの数値で指定してください」 | No.45 | 〇 | 〇 | 〇 | 中 | [設計書不備＋不具合＋仕様変更]※横展開 1. 少数 → 小数に変更してください。前設計書見直して置換してください。 2. メッセージの引数で、「1Q_総利益 総利益」を渡しているので花岡と推測されるが、「1Q_総利益」を渡すようにしてください。設計書も併せて修正してください。 → 横展開を実施した | 2025-04-18
46 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 設計書と差異 | ■妥当性チェック 受注高：1Q～4Qが整数あるいは少数第一位までの数値でない場合のエラーメッセージが設計書と異なる 設計書：「受注高は少数第一位までの半角数値で指定してください」 WEB画面：「1Q_受注高 受注高は少数第一位までの数値で指定してください」 | No.46 | 〇 | 〇 | 〇 | 中 | 同上※横展開 → 横展開を実施した | 2025-04-18
47 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 仕様確認 | 結合テストレビュー時の課題 アップロード時の更新項目見直し | No.47 | × |  |  |  | 不要。
48 | G041020 | 目標値（営業：営業部門/クォーター別）アップロード |  | 仕様確認 | ファイルを何も選択しない状態で実行ボタンを連打した場合にエラーメッセージがたくさん出力される | No.48 | 〇 | × | 〇 | 低 | [不具合]※横展開 同じメッセージを複数件出さないように。
49 | G071010 | 報告管理画面 |  | 仕様確認 | 検索条件：「報告種別」「報告書式」「報告状況」についてリストボックス形式なのに、設計書には入力桁数の制限があり、１０桁以上の名称をリストボックスに設定しても表示される文字が切れるだけとなっている。 また、「報告種別」「報告書式」は全角文字の入力制限が設計書上に存在している。 「報告状況」は半角英数字と記載されている。 設計書上の記述は不要では？ | No.49 | 〇 | 〇 | × | 低 | 入力はできないので、入力桁数を削除 I/OもIになっているが、I/Oに変更してください。
50 | G071010 | 報告管理画面 |  | 設計書と差異 | 検索条件：「報告対象月：TO」 の機能として（「報告対象月：FROM」値を選択したら、「報告対象月：TO」の日付ピッカーで、過去の日付が非活性化される）とあるがWEB画面では実装されていないように見える | No.50 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書修正] 実装に合わせて設計書を修正※横展開
51 | G071010 | 報告管理画面 |  | 設計書と差異 | 検索条件：「報告組織ID」「報告者従業員ID」 設計書では入力桁数「１０」となっているが１０文字以上入力可能 | No.51 | 〇 | × | 〇 | 中 | [不具合]
52 | G071010 | 報告管理画面 |  | 設計書と差異 | 検索結果一覧で表示している内容が設計書と異なる。 WEB画面の実装が正しそうに見える。 | No.52 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書修正] 実装時合わせて設計書を修正。 Excel出力、報告書式の項目がない
53 | G071010 | 報告管理画面 |  | 設計書と差異 | EXCEL出力が成功・失敗した場合にメッセージを出力するように設計書上はなっているが WEB画面で出力失敗した場合にエラーメッセージが出力されない | No.53 | × |  |  |  | tomcat9.0対応が入ったので保留
54 | G071010 | 報告管理画面 |  | 設計書と差異 | ソート機能が設計書と画面で異なる。３回目のクリック時に「▲▼」が表示されない。 ・1回目のクリックで、昇順に表示する。「▲」を表示する ・2回目のクリックで、降順に表示する。「▼」を表示する ・3回目のクリックで、初期表示に戻る。「▲▼」を表示する | No.54 | 〇 | 〇 | × | 低 | 初期表示は「▲▼」を表示する ・1回目のクリックで、昇順に表示する。「▲」を表示する ・2回目のクリックで、降順に表示する。「▼」を表示する ・3回目のクリックで、昇順に表示する。「▲」を表示する ・... ※▲▼の色は白のままでよい 2025/4/18 [設計書修正] 実装に合わせて修正 ※横展開
55 | G072010 | 新規作成報告書選択画面 |  | 設計書と差異 | 設計書上には戻るボタンの記述がない 表示する場合、戻るボタンの配置で「画面共通の設計書」だとサブ機能なしの場合だと中央に表示するようになっているがWeb画面は左寄となっている。 左寄せでよいか | No.55 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書修正] 戻るボタンを追加。左寄せでOK
56 | G072010 | 新規作成報告書選択画面 |  | 設計書と差異 | ボタンの名称が設計書と画面で異なる 設計書：「キャンセル」 画面：「戻る」 | No.56 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書修正] 戻るボタンを追加。左寄せでOK
57 | G072010 | 新規作成報告書選択画面 |  | 設計書と差異 | データが作成されるテーブルは「報告状況」「受注売上インターフェース」となっているが、登録されたのは「報告状況」のみ。「受注売上インターフェース」についてはモーションボード連携が必要なため登録できなかった？ | No.57 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書修正] 「戻る」に修正
58 | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン） |  | その他の確認 | 文字の色が薄いため、読みにくい箇所が存在している。 | No.58 | × |  |  |  | 不要。
59 | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン） |  | 仕様確認 | 項目別タイトルが設計書と異なる 画面設計書：4．(1)ビジネスユニット別・確度別受注高 WEB画面：4．(1)ビジネスユニット別・確度別受注高（ＣＲＭデータ） 帳票設計書：4．(1)ビジネスユニット別・確度別受注高（ＣＲＭデータ） | No.59 | 〇 | 〇 | × | 低 | [設計書修正] 画面設計書修正
60 | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン） |  | 設計書と差異 | 編集用ボタンの位置が設計書と異なる | No.60 | 〇 | × | 〇 | 高 | テーブルの右下ではなく、表示領域の右下に配置 ※横展開
61 | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン） |  | 設計書と差異 | 「1．部署数値状況」の中のレイアウトが設計書と異なる。設計書では右から2項目は小計となっている | No.61 | 〇 | × | 〇 | 高 | [不具合] 帳票設計に合わせて、実装を修正
62 | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン） |  | 設計書と差異 | 「3．当期受注当期売上」の中のレイアウトが設計書と異なる。設計書では前月の「受注済」「未受注」については背景が水色になっているが、画面上では白色となっている。 | No.62 | 〇 | × | 〇 | 高 | [不具合] 帳票設計に合わせて、背景色の変更
63 | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン） |  | 設計書と差異 | 「4．(1)ビジネスユニット別・確度別受注高（ＣＲＭデータ）」の中のレイアウトが設計書と異なる。設計書では項目の一番上に「ビジネスユニット」「（単位：百万円）」とあるがWEB画面上には存在しない。 | No.63 | 〇 | × | 〇 | 高 | [不具合]
64 | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン） |  | 仕様確認 | 報告書を提出した際は画面下部に「提出が完了しました」と表示されるが、引戻しを実施した際は何も表示されない。削除の時は「削除が完了しました」と表示される。 このままでよいか？ | No.64 | 〇 | 〇 | 〇 | 高 | [仕様変更？] 提出時のメッセージを設計書に記載してください。（設計書修正のみ） 引き戻し、差し戻しは設計書にメッセージを記載して、実装してください。
65 |  |  |  | 仕様確認 | ログ出力について 引数のDtoを出力するようにしているがハッシュ値が出力されているため、Dtoの中身は出力されていない。 | No.65 | × |  |  |  | MSRで対応
66 | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン） |  | その他の確認 | 帳票設計書のサンプル帳票とWEB画面で出力されたExcelと差異がある。 設計書のサンプル帳票がおかしいように見える。（計算式が入っていいないとか） | No.66 | ？ |  |  |  | 是枝さんに確認
67 | G052010 | 営業部門商況報告書画面（報告対象データ作成） |  | 設計書と差異 | 「確度が「完成」「確定」の場合除外できない、表示しない」とあるが画面上では表示されて除外も可能 | No.67 | × | × | 〇 | 高 | [不具合]
68 | G052010 | 営業部門商況報告書画面（報告対象データ作成） |  | 設計書と差異 | 初期表示の際の検索条件の初期値が設計書と異なる | No.68 | ？ |  |  |  | 是枝さんに確認
69 | G053010 | 営業部門商況報告書画面（先月差異登録） |  | その他の確認 | 対象案件を全選択し追加すると認証エラー画面に遷移する
70 | G061010 | サマリー表画面（メイン） |  | 設計書と差異 | ３．営業/最善値・予想値・最悪値【受注ベース】が２行表示になっている |  | 〇 | × | 〇 | 高 | 一行で表示する、この幅にあわせ表示領域の幅を広げる
71 | G053010 | 営業部門商況報告書画面（先月差異登録） |  | その他の確認 | 配下の組織の報告内容を参照するボタンが鉛筆アイコンになっている |  | 〇 | 〇 | 〇 | 高 | テキストリンクに変更「配下の組織の報告内容を確認」 前月差異（右）表示領域の右上に配置
72 | G062010 | サマリー表画面（総括活動状況登録：左） |  | 設計書と差異 | サマリー表 5. 事業状況（前月差異） PDFと画面の表示が同じにになる必要がある（折り返し位置と行数） 使用想定フロー（【】は同じ表示（折り返し位置と行数）になる必要がある） 【画面入力】 ⇒ エクセル出力 ⇒ 【PDF出力】 | No.72 | 〇 | 〇 | 〇 | 高 | [不具合]※横展開 出力されたエクセルとは折り返し位置と行数が合わなくてもよいが、エクセルから出力したPDFとは画面と同じになる必要がある。基本的にPDFの表示に画面を合わせる。 完璧に合わせることは難しいと思われるため妥協ラインは要相談。 フォント：ＭＳ ゴシック フォントサイズ：PDFと合うように設定 2025/4/18 補足 フォントサイズの変更が可能な箇所はMSゴシック（Pなし）で画面の表示およびExcel出力をおこなう。 Excelのフォントを変更した個所は帳票設計に記載すること。
73 | G051010 | 営業部門商況報告書画面（メイン） |  | その他の確認 | 部署別商況報告書 （活動タブ） Excel出力している「部署別商況報告書の大型案件の状況と取り組み」については可変で表示しているがその場合に、下の項目の「注力案件」「重点施策」にも影響している。 | No.73 | ？ | × | 〇 | 高 | [不具合] 5.大型案件 6.注力案件・・・ の行数は可変ではなく、固定で出力では？ |  | 実際の報告書と同じように、データがあるレコードのみが出力される依頼された。
74 | G056010 | 営業部門商況報告書画面（大型案件登録） |  | その他の確認 | 部署別商況報告書 （活動タブ） 大型案件の修正をした場合に、登録できるのが１５件以上の場合の動きが妥当か確認 実装：１５件以上選択して追加ボタンを押下しても画面一番下の登録一覧表には１５件しか表示されない。登録ボタンは押下可能。登録が完了しましたのメッセージ出力される。（登録は１５件のみ） | No.74 | ？ | 〇 | 〇 | 高 | [仕様変更] 15件までしか追加できないと思うので、15件を超える場合はメッセージを表示してください。（追加ボタンのアクション） |  | 重複処理と同じようにするのが依頼された。
75 | G053010 | 営業部門商況報告書画面（先月差異登録） |  | その他の確認 | 部署別商況報告書 「4.前月数値との差異」「5．大型案件」等で大量にデータ登録した場合にエラー | No.75 | ？ |  |  |  | []※横展開 案① チェックボックスが一定数選択された場合はJavascriptでチェックボックスの非活性化して大量に送信できないようにする 案② チェックボックスが選択された件数を最初にサーバー側に送信して、チェックするようにする 2025/4/18 再確認
76 | G052010 | 営業部門商況報告書画面（報告対象データ作成） |  | 設計書と差異 | 画面状態 「初期表示（データなしの場合）」「表示絞込後（データなしの場合）」で設計書では登録ボタンを表示するとなっているが、WEB画面では表示されていない。 これはWEB画面の方が正しいのではないか？ | No.76 | 〇 | 〇 | × | 低 | 実装に合わせて設計書修正
77 | G052010 | 営業部門商況報告書画面（報告対象データ作成） |  | 仕様確認 | 検索条件の並びが設計書と異なる 画面設計⇒ 完成 受注 確定 WEB画面⇒ 受注 完成 確定 順序については設計書には記載なし。画面レイアウトを見ると異なっている状態。 | No.77
78 | G052010 | 営業部門商況報告書画面（報告対象データ作成） |  | 設計書と差異 | 検索条件：チェックボックスの初期値が異なる。 設計書では「「完成」「確定」はOFF、それ以外はONの状態で表示」となっている WEB画面では「「受注」「完成」「確定」はOFF、それ以外はONの状態」となっている（すべての画面ではない） | No.78
79 | G052010 | 営業部門商況報告書画面（報告対象データ作成） |  | 設計書と差異 | 検索条件：チェックボックスの初期値が異なる。 設計書では「「完成」「確定」はOFF、それ以外はONの状態で表示」となっている WEB画面では「「受注」「完成」「確定」はON、それ以外はOFFの状態」となっている（すべての画面ではない） | No.79
80 | G052010 | 営業部門商況報告書画面（報告対象データ作成） |  | 設計書と差異 | 検索条件の入力チェックのエラーメッセージ表示場所が異なる 設計書⇒ フッターメッセージ欄 WEB画面⇒ 検索条件項目欄でツールチップで表示 | No.80
81 | G052010 | 営業部門商況報告書画面（報告対象データ作成） |  | 設計書と差異 | 初期表示の際の内容が設計書と異なる 設計書では受注確度が「完成」「確定」のレコードは初期表示時は一覧に表示しない。 WEB画面では「完成」「確定」も表示されている。 | No.81
82 | G053010 | 営業部門商況報告書画面（先月差異登録） |  | 設計書と差異 | 「代金：FROM～TO」「総利益：FROM～TO」に適当な数字「1111111」入力したら、 HTTP ERROR 500 となりEdgeのエラー画面が表示される。 | No.82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97